## perizia senza prezzi
Num. Prog. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | Unità di misura | Quantità | PREZZO UNITARIO | PREZZO COMPLESSIVO |  | PREZZO UNITARIO | PREZZO COMPLESSIVO | DIFFERENZA
|  |  |  | Unitario | Sconto 15% |  | Unitario | Sconto 15% | Sconto 15%
|  |  |  | PREZZO APPALTO |  |  | PREZZO PERIZIA
Progetto di Bonifica
1 | Predisposizione della pratica relativa all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità Militari Competenti per il territorio, come da Direttiva GEN-BST 001-2017. Compresi oneri di Collaudo e/o quant'altro per garantire tempestivamente l'accesso all'Impresa Aggiudicataria all'area da bonificare
|  | corpo | 1
|  | corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
Oneri della Sicurezza
2 | Mobilizzo e smobilizzo del cantiere, operatori rastrellatori e personale operaio specializzato, taratura e controllo degli apparati di rilevamento elettronici mod. Ferex e Magnex o similari di uguali caratteristiche, mezzi di trasporto, attrezzatura speciale per trivellazioni e scavo nonchè quant'altro necessario alla conduzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle procedure di Bonifica. Recinzione di cantiere e dell'intera area oggetto dei lavori, compreso noleggio della stessa per tutto il tempo necessario ad eseguire le operazioni di Bonifica. Installazione di Bagno chimico da cantiere compreso noleggio e pulizie periodiche per tutta la durata dei lavori.
|  | corpo | 1
|  | corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
Bonifica Bellica da Ordigni e residuati Bellici
3 | Bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni esplosivi e residuati bellici da eseguirsi su tutte le aree interessate dai lavori di costruzione del fabbricato nonché i resedi di pertinenza (il tutto come meglio rappresentato nella planimetria allegata) con adeguato margine di sicurezza e garanzia di agibilità fino a 1,00 mt dal p.c.
| Area oggetto dei lavori (vedi retini nella planimetria) | mq | 5285
|  | mq | 5285 |  | 0 | 3460 |  | 0 | 0
4 | Bonifica di profondità, mediante ricerca e localizzazione di ordigni esplosivi e residuati bellici eseguita a mezzo di trivellazioni verticali spinte fino alla quota indicata dall'Amministrazione Militare ed in particolare: trivellazioni spinte fino a 3.00 mt con garanzia fino a 4.00 mt a partire dall'attuale p.c. e comunque fino a rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compratta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a 1.00 mt e fino a 3.00 mt e dove saranno realizzate le opere a carattere permanente comprese le strade, impianti tecnologici vialetti ed aree di cantiere.trivellazioni spinte fino a 5.00 mt con garanzia fino a 6.00 mt a partire dall'attuale p.c. e comunque fino a rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compratta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a 3.00 mt e fino a 5.00 mt e dove saranno realizzate le opere di fondazione.
| Area oggetto dei lavori impianto a terra dei due fabbricati | mq | 632
|  | mq | 632 |  | 0 | 3460 |  | 0 | 0
5 | Eventuali lavori di scavo puntuale a sezione obbligatoria con mezzo meccanico per la ricerca, individuazione degli ordigni esplosivi residuati bellici e/o masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, compreso verifica finale del fondo scavo e ripristino dell'area scavata
| Prevista in sede di capitolato da valutare in corso se farli | mc | 50
|  | mc | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Lavoro di scavo manuale per avvicinamento e coprimento di eventuali ordigni inesplosi o masse rilevate con le operazioni precedenti.
| Prevista in sede di capitolato | mc | 2
|  | mc | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Eventuali ed Imprevisti
7 | Eventuale scavo di sbancamento con mezzo meccanico per la ricerca individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e/o masse ferrose in aree altamente infestate da materiale ferromagnetico rilevate con le operazioni precedenti. Lo scavo "cauto" sarò eseguito da squadra composta da rastrellatore ed escavatore bcm, assistente tecnico bcm e rastrellatore bcm che visivamente fino al raggiungimento del terreno libero da anomalie che permetterà una bonifica tradizionale con perforazioni percentualmente ridotte della quota verificata con lo scavo cauto.
|  | corpo | 1
|  | corpo | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | TOTALE GENERALE LAVORI |  |  | 0 | TOTALE PERIZIA |  | 0
TOS23/1_01.A04.001.001 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti | MC |  |  |  | 2076 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTALE GENERALE LAVORI |  |  | 0

## perizia
Num. Prog. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | Unità di misura | Quantità | PREZZO UNITARIO | PREZZO COMPLESSIVO |  | PREZZO UNITARIO | PREZZO COMPLESSIVO | DIFFERENZA
|  |  |  | Unitario | Sconto 15% |  | Unitario | Sconto 15% | Sconto 15%
|  |  |  | PREZZO APPALTO |  |  | PREZZO PERIZIA
Progetto di Bonifica
1 | Predisposizione della pratica relativa all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità Militari Competenti per il territorio, come da Direttiva GEN-BST 001-2017. Compresi oneri di Collaudo e/o quant'altro per garantire tempestivamente l'accesso all'Impresa Aggiudicataria all'area da bonificare
|  | corpo | 1
|  | corpo | 1 | 2900 | 2900 | 1 | 2900 | 2900 | 0
Oneri della Sicurezza
2 | Mobilizzo e smobilizzo del cantiere, operatori rastrellatori e personale operaio specializzato, taratura e controllo degli apparati di rilevamento elettronici mod. Ferex e Magnex o similari di uguali caratteristiche, mezzi di trasporto, attrezzatura speciale per trivellazioni e scavo nonchè quant'altro necessario alla conduzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle procedure di Bonifica. Recinzione di cantiere e dell'intera area oggetto dei lavori, compreso noleggio della stessa per tutto il tempo necessario ad eseguire le operazioni di Bonifica. Installazione di Bagno chimico da cantiere compreso noleggio e pulizie periodiche per tutta la durata dei lavori.
|  | corpo | 1
|  | corpo | 1 | 4800 | 4800 | 1 | 4800 | 4800 | 0
Bonifica Bellica da Ordigni e residuati Bellici
3 | Bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni esplosivi e residuati bellici da eseguirsi su tutte le aree interessate dai lavori di costruzione del fabbricato nonché i resedi di pertinenza (il tutto come meglio rappresentato nella planimetria allegata) con adeguato margine di sicurezza e garanzia di agibilità fino a 1,00 mt dal p.c.
| Area oggetto dei lavori (vedi retini nella planimetria) | mq | 5285
|  | mq | 5285 | 0.25 | 1321.25 | 3460 | 0.25 | 865 | -456.25
4 | Bonifica di profondità, mediante ricerca e localizzazione di ordigni esplosivi e residuati bellici eseguita a mezzo di trivellazioni verticali spinte fino alla quota indicata dall'Amministrazione Militare ed in particolare: trivellazioni spinte fino a 3.00 mt con garanzia fino a 4.00 mt a partire dall'attuale p.c. e comunque fino a rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compratta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a 1.00 mt e fino a 3.00 mt e dove saranno realizzate le opere a carattere permanente comprese le strade, impianti tecnologici vialetti ed aree di cantiere.trivellazioni spinte fino a 5.00 mt con garanzia fino a 6.00 mt a partire dall'attuale p.c. e comunque fino a rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compratta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a 3.00 mt e fino a 5.00 mt e dove saranno realizzate le opere di fondazione.
| Area oggetto dei lavori impianto a terra dei due fabbricati | mq | 632
|  | mq | 632 | 3.3 | 2085.6 | 3460 | 3.3 | 11418 | 9332.4
5 | Eventuali lavori di scavo puntuale a sezione obbligatoria con mezzo meccanico per la ricerca, individuazione degli ordigni esplosivi residuati bellici e/o masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, compreso verifica finale del fondo scavo e ripristino dell'area scavata
| Prevista in sede di capitolato da valutare in corso se farli | mc | 50
|  | mc | 50 | 9 | 450 | 0 | 9 | 0 | -450
6 | Lavoro di scavo manuale per avvicinamento e coprimento di eventuali ordigni inesplosi o masse rilevate con le operazioni precedenti.
| Prevista in sede di capitolato | mc | 2
|  | mc | 2 | 160 | 320 | 0 | 160 | 0 | -320
Eventuali ed Imprevisti
7 | Eventuale scavo di sbancamento con mezzo meccanico per la ricerca individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e/o masse ferrose in aree altamente infestate da materiale ferromagnetico rilevate con le operazioni precedenti. Lo scavo "cauto" sarò eseguito da squadra composta da rastrellatore ed escavatore bcm, assistente tecnico bcm e rastrellatore bcm che visivamente fino al raggiungimento del terreno libero da anomalie che permetterà una bonifica tradizionale con perforazioni percentualmente ridotte della quota verificata con lo scavo cauto.
|  | corpo | 1
|  | corpo | 1 | 3600 | 3600 |  | 3600 | 3600 | 0
|  | TOTALE GENERALE LAVORI |  |  | 15476.85 | TOTALE PERIZIA |  | 23583
TOS23/1_01.A04.001.001 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti | MC |  |  |  | 2076 | 5.43 | 11272.68 | 11272.68
[5 empty] | TOTALE GENERALE LAVORI |  |  | 34855.68